## Sheet1
Sección	Tarea	Duración	Fecha inicio	Fecha fin			Festivos
		107	21/02/25	25/07/25			28/02/25
Toma de requisitos		24	04/04/25	12/05/25			17/04/25
	Análisis propuesta funcional de requisitos	14	04/04/25	25/04/25			18/04/25
	Validación funcional de requisitos	10	26/04/25	12/05/25			01/05/25
Definición funcional		60	21/02/25	21/05/25			15/08/25
	Definición de casos de uso	17	21/02/25	18/03/25			08/09/25
	Definición del diseño funcional final y definición del MVP	4	13/05/25	19/05/25			13/10/25
	Validación del diseño funcional	1	20/05/25	21/05/25			24/10/25
PPS		63	27/02/25	30/05/25			01/11/25
	Análisis volumetría	20	21/03/25	21/04/25			08/12/25
	Definición de casos de uso ECC	22	27/02/25	31/03/25			25/12/25
	Documentación	19	21/03/25	16/04/25
	Validación prerequisitos	7	22/04/25	30/04/25
	Ejecución PPS	15	02/05/25	23/05/25
	Análisis y conclusiones	4	26/05/25	30/05/25
Gestión UX/UI		39	22/05/25	15/07/25
	Análisis inicial	7	22/05/25	02/06/25
	Esquema de pantallas y diagrama de flujos	8	03/06/25	13/06/25
	Esquemas componentes UI/ Web	8	16/06/25	26/06/25
	Elaboración de prototipo adaptado a sistema de diseño (con reuniones refinamiento ARQ)	10	27/06/25	11/07/25
	Validación de prototipo	1	14/07/25	15/07/25
Seguridad		14	22/05/25	10/06/25
	Documentación relativa a seguridad de servicios y roles de usuario (gestión de autenticación y autorización)	13	22/05/25	10/06/25
Diseño técnico		36	22/05/25	10/07/25
	Diagrama final de componentes	5	22/05/25	29/05/25
	Validación de listado de ADR	1	30/05/25	02/06/25
	Trasladar a Arquitectura SAS todos ADRs para que confirmen Criterios de Evaluación	6	03/06/25	11/06/25
	Elaboración ADR Estandar de integración frontal legacy	12	03/06/25	19/06/25
	Elaboración ADR Uso del patrón BFF	8	02/06/25	12/06/25
	Elaboración ADR Adaptador legacy weblogic a microservices	10	02/06/25	16/06/25
	Elaboración ADR Keycloak Oauth	6	02/06/25	10/06/25
	Borrador del Diseño Técnico (v1)	9	02/06/25	13/06/25
	Diseño técnico componente notas subjetivas	5	16/06/25	23/06/25
	Borrador del Diseño Técnico (v2)	4	24/06/25	30/06/25
	Diseño Técnico FINAL	7	01/07/25	10/07/25
Módelo interoperabilidad		19	11/06/25	07/07/25
	Identificación de servicios consumidos	3	11/06/25	16/06/25
	Identificación de servicios expuestos	3	11/06/25	16/06/25
	Petición para Establecimiento de estándares de intercambio de datos (OTI) y resolución de dudas	10	17/06/25	01/07/25
	Documentación SOA	3	02/07/25	07/07/25
Migraciones de datos		19	22/05/25	17/06/25
	Identificación de los modelos de partida y de destino	5	22/05/25	29/05/25
	Definición de la estrategia de migración	3	30/05/25	04/06/25
	Reuniones de refinamiento para decidir la estrategia de migración	3	05/06/25	10/06/25
	Elaboración del plan de migración	4	11/06/25	17/06/25
Plan de calidad		15	30/05/25	19/06/25
	Definición de las pruebas necesarias durante la fase de construcción e implementación	10	30/05/25	13/06/25
	Definición del modelo de observabilidad del sistema	3	16/06/25	19/06/25
Estimaciones y plan de proyecto		11	11/07/25	25/07/25
	Estimación fase de construcción	2	11/07/25	15/07/25
	Estimación fase de implantación	2	16/07/25	18/07/25
	Elaboración de plan de gestión de riesgos	1	21/07/25	22/07/25
	Elaboración plan de proyecto	2	23/07/25	25/07/25