## Sheet1
Sección	Tarea	Duración	Fecha inicio	Fecha fin	Observaciones		Festivos
		82	27/02/25	26/06/25			28/02/25
Toma de requisitos		29	04/04/25	19/05/25			17/04/25
	Análisis propuesta funcional de requisitos	14	04/04/25	25/04/25			18/04/25
	Validación funcional de requisitos	15	28/04/25	19/05/25			01/05/25
Definición funcional		8	20/05/25	29/05/25			15/08/25
	Definición de casos de uso	4	20/05/25	23/05/25			08/09/25
	Definición del diseño funcional final y definición del MVP	4	26/05/25	29/05/25	Debe documentarse todos los requisitos		13/10/25
							24/10/25
PPS		66	27/02/25	04/06/25			01/11/25
	Solicitud de información de volumetría	20	21/03/25	21/04/25			08/12/25
	Análisis volumetría	18	22/04/25	16/05/25
	Definición de casos de uso ECC	22	27/02/25	31/03/25			25/12/25
	Documentación	20	21/03/25	21/04/25
	Validación prerequisitos	5	02/05/25	08/05/25
	Ejecución PPS	15	09/05/25	29/05/25
	Análisis y conclusiones	4	30/05/25	04/06/25
Gestión UX/UI		23	20/05/25	19/06/25
	Análisis inicial	4	20/05/25	23/05/25
	Esquema de pantallas y diagrama de flujos				Por qué eliminamos este registro?
	Esquemas componentes UI/ Web	10	26/05/25	06/06/25
	Elaboración de prototipo adaptado a sistema de diseño (con reuniones refinamiento ARQ)	4	09/06/25	12/06/25
	Validación de prototipo	5	13/06/25	19/06/25
Seguridad		5	20/05/25	26/05/25
	Documentación relativa a seguridad de servicios y roles de usuario (gestión de autenticación y autorización)	5	20/05/25	26/05/25	Podríamos empezar cuando terminen los requisitos
Diseño técnico		20	20/05/25	16/06/25
	Diagrama final de componentes	5	20/05/25	26/05/25
	Elaboración ADR reutilización ECCWeb	5	27/05/25	02/06/25
	Elaboración ADR Lit 3	3	27/05/25	29/05/25
	Elaboración ADR Microprofile 7	4	27/05/25	30/05/25
	Elaboración ADR Keycloak Oauth	6	27/05/25	03/06/25
	Diseño Técnico FINAL	15	27/05/25	16/06/25	No podemos empezar sin requisitos y componentes
Módelo interoperabilidad		4	17/06/25	20/06/25
	Identificación de servicios consumidos	3	17/06/25	19/06/25	Podemos avanzarlos en paralelo
	Identificación de servicios expuestos	3	17/06/25	19/06/25
	Petición para Establecimiento de estándares de intercambio de datos (OTI) y resolución de dudas	1	20/06/25	20/06/25	De 10 días a 1?
	Documentación SOA				Lo consideramos como parte de la identificación?
Migraciones de datos		16	20/05/25	10/06/25
	Identificación de los modelos de partida y de destino	3	20/05/25	22/05/25	Empezar después de requisitos
	Definición de la estrategia de migración	3	23/05/25	27/05/25
	Reuniones de refinamiento para decidir la estrategia de migración	5	28/05/25	03/06/25
	Elaboración del plan de migración	5	04/06/25	10/06/25
Plan de calidad		8	17/06/25	26/06/25
	Definición de las pruebas necesarias durante la fase de construcción e implementación	3	17/06/25	19/06/25	Dependen del diseño técnico
	Definición del modelo de observabilidad del sistema	5	20/06/25	26/06/25
Estimaciones y plan de proyecto		7	17/06/25	25/06/25
	Estimación fase de construcción	2	17/06/25	18/06/25
	Estimación fase de implantación	2	19/06/25	20/06/25
	Elaboración de plan de gestión de riesgos	1	23/06/25	23/06/25
	Elaboración plan de proyecto	2	24/06/25	25/06/25