## Sheet1
Sección	Tarea	Duración	Fecha inicio	Fecha fin	Observaciones		Festivos
		64	04/04/25	07/07/25			28/02/25
Toma de requisitos		29	04/04/25	19/05/25			17/04/25
	Análisis propuesta funcional de requisitos	14	04/04/25	25/04/25			18/04/25
	Validación funcional de requisitos	15	28/04/25	19/05/25			01/05/25
Definición funcional		4	20/05/25	23/05/25			15/08/25
	Definición de casos de uso	4	20/05/25	23/05/25			08/09/25
Gestión UX/UI		23	28/05/25	27/06/25
	Análisis inicial	4	28/05/25	02/06/25
	Esquemas componentes UI/ Web	10	03/06/25	16/06/25
	Elaboración de prototipo adaptado a sistema de diseño (con reuniones refinamiento ARQ)	4	17/06/25	20/06/25
	Validación de prototipo	5	23/06/25	27/06/25
Seguridad		5	02/06/25	06/06/25
	Documentación relativa a seguridad de servicios y roles de usuario (gestión de autenticación y autorización)	5	02/06/25	06/06/25
Diseño técnico		28	07/05/25	13/06/25
	Diagrama final de componentes	8	07/05/25	16/05/25
	Elaboración ADR Keycloak Oauth	18	13/05/25	05/06/25
	Diseño Técnico FINAL	20	19/05/25	13/06/25
Módelo interoperabilidad		10	16/06/25	27/06/25
	Identificación de servicios consumidos	3	16/06/25	18/06/25
	Identificación de servicios expuestos	3	19/06/25	23/06/25
	Petición para Establecimiento de estándares de intercambio de datos (OTI) y resolución de dudas	4	24/06/25	27/06/25
Migraciones de datos		16	26/05/25	16/06/25
	Identificación de los modelos de partida y de destino	3	26/05/25	28/05/25
	Definición de la estrategia de migración	3	29/05/25	02/06/25
	Reuniones de refinamiento para decidir la estrategia de migración	5	03/06/25	09/06/25
	Elaboración del plan de migración	5	10/06/25	16/06/25
Plan de calidad		8	09/06/25	18/06/25
	Elaboración del plan de calidad	3	09/06/25	11/06/25
	Definición del modelo de observabilidad del sistema	5	12/06/25	18/06/25
Estimaciones y plan de proyecto		6	30/06/25	07/07/25
	Estimación fase de construcción	2	30/06/25	01/07/25
	Estimación fase de implantación	2	02/07/25	03/07/25
	Elaboración de plan de gestión de riesgos	1	04/07/25	04/07/25
	Elaboración plan de proyecto	1	07/07/25	07/07/25