## Arranque Solución
Bloque a estimar | Mejoras / Entregas | HBS | Procede (SI / NO) | Observaciones
Gestión y reuniones | Reuniones de kick off y lanzamiento | 140 | SI | Reuniones kickoff equipo interno Reuniones con SAS Reuniones con equipos de interdependencias Reuniones internas con diferentes partes del equipo
| Montaje de los entornos de desarrollo / Azure | 200 | SI | Aprovisionamiento de infra (wls / oradb / event bus / liberty / kubernetes)
| Formación al equipo para las tecnologías a utilizar | 320 | SI | Vite, event bus, …
| Refinamiento de la estimacińo de las fases de construcción e implantación | 96 | SI | Creación de Mejoras, HU, Sprints, Refinamientos, Definición de criterios de aceptación, Spikes necesarias, Definición de flujos de trabajo, Reuniones de consolidación del proyecto.
Establecimiento de la situación de partida | Solicitud de información de logs, volumetrías, etc | 60 | SI | Validación estado entorno
| Procesamiento de la información obtenida | 61.25 | SI | Análisis
Elaboración del diseño de la solución | Diagrama conceptual del sistema | 96 | SI | Cambios en el diagrama conceptual actual
| Identificación y documentación de subsistemas | 48 | SI | Nuevos subsistemas
| Diagrama de componente | 40 | SI | Nuevos componentes
| Identificación de nuevos componentes | 40 | SI
| Reuniones de refinamiento con arquitectura | 64 | SI | Validación y refinamiento
| Identificación de procesos en segundo plano | 0 | NO
| Identificación de informes | 100 | SI | Formato, identificación, mensajería
| Definición de componentes | 96 | SI | Descrlipción de nuevos componentes y comunicación
| Establecimiento de estándares de intercambio de datos (OTI) | 208 | SI | Fhir, versión, dependencias
| Identificación de servicios consumidos | 128 | SI | Análisis, definición, identificación
| Identificación de servicios expuestos | 128 | SI | Análisis, definición, identificación
| Toma de decisiones clave (ADR) | 192 | SI | Estandar de integración legacy, flujo de autenticación, microprofile…
| Definición de las pruebas necesarias durante la fase de construcción e implementación | 88 | SI
| Definición del modelo de observabilidad del sistema | 96 | SI | Para nuevos componentes basados en la arquitectura de referencia
Gestión UX/UI | Esquema de componentes | 80 | SI
| Esquema de pantallas | 80 | SI | Diseño de las diferentes pantallas. Generación de mockups. Revisión de usabilidad. Reuniones con funcionales para definir.
| Prototipados de pantallas | 240 | SI | Diseño de las diferentes pantallas. Generación de mockups. Revisión de usabilidad. Reuniones con funcionales para definir.
| Identifacacion de componentes web | 101.25 | SI
| Reuniones de refinamiento con arquitectura | 64 | SI
Migraciones de datos | Identificación de los modelos de partida y de destino | 96 | SI | Incertidumbre en origen
| Definición de la estrategia de migración | 160 | SI | Suceptible a detección de problemas
| Reuiones de refinamiento para decidir la estrategia de migración | 128 | SI | Reuniones CTI/HSAP y problemas de salud
Definición del modelo de seguridad | Documentación relativa a segurida de servicios y roles de usuario | 120 | SI | Falta definición de flujo estandar
Pruebas de concepto | Cualquier prueba de concepto que se estime necesaria realizar | 200 | SI | Prueba de concepto para estandarizar integración legacy / wc
Estimaciones | Estimación fase de construcción | 80 | SI
| Estimación fase de implantación | 80 | SI
3630.5
TOTAL |  | 22459.1875

## Construcción de la solución
En esta fase hacemos una división aproximada en sprint de cuánto nos va a llevar el trabajo. Para simplificar, vamos a intentar trabajar con "mejoras" y para hacerlo más sencillo, establecer esas mejoras a lo sumo en 2 sprints. Idealmente, siempre bajo un sólo sprint.De esta forma simplificamos la gestión de código y podemos tener productos "demostrables" al final de cada uno de los sprints
Bloque a estimar | Mejoras / Entregas | HBS | Procede (SI / NO) | Observaciones
Gestión y reuniones | % Gestión interna | 800 | SI | Gestión de equipo, prioridades, reuniones…
| Reuniones y ceremonas sprint | 600 | SI | Planning, retrospective, review, refinamiento…
| Kickoff DGT | 160 | SI | Documentación y reuniones CTI
| Seguimiento con ARQ | 240 | SI
Mejoras | Adaptación a sistema centralizado | 1218.75 | SI | Actualmente distribuido
| Adaptación ambito asistencial | 793.75 | SI | Actualmente hospitalización
| Componente wrapper legacy | 411.875 | SI | Conversión de ECC legacy a WC con capability isolated
| Componente ecc app | 282.5 | SI | Componente integración “app-shell-microfrontend”
| Autenticación | 313.125 | SI | Pendiente flujo estandar
| Autorización | 285.625 | SI | Pendiente flujo estandar
| Diagnósticos activos | 1392.5 | SI | Funcionalidad nueva
| Hoja de seguimiento de enfermería | 933.75 | SI
| Diagnósticos. Adaptación a primaria | 455.625 | SI
| Cuestionarios. Adaptación a primaria | 236.25 | SI
| Valoración. Adaptación a primaria | 296.1875 | SI
| Agenda | 1471.25 | SI | Agenda actual no se ajusta a las necesidades de primaria
| Integración constantes | 390.625 | SI | Funcionalidad nueva
| Cuestionarios/diagnósticos sugeridos | 321.25 | SI
| Resumen de Cuidados. Adaptación de informes | 270.625 | SI
| Integración informes con ECU | 316.25 | SI
| Migración de activos (diagnósticos) | 651.25 | SI | Incertidumbre en origen
Calidad | Funcionales | 80 | SI
| Integración | 80 | SI
| Sistema | 60 | SI
| Carga | 80 | SI
| Estabilidad | 40 | SI
Documentación | Usuario | 320 | SI
| Implantación | 160 | SI
| Refinamiento de documentos de arquitectura y componentes | 80 | SI
Entornos | Montaje entornos desarrollo | 160 | SI
| Verificación de entornos PRE/PRO | 240 | SI
13141.1875
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Todo lo relación con la metodogía SAS: reuniones, checkpoints, demos

## Implantación
En esta fase calculamos la cantidad de veces que vamos a desplegar en los entornos de PRE / PRO
Bloque a estimar | Mejoras / Entregas | HBS | Procede (SI / NO) | Observaciones
Gestión y reuniones | % Gestión interna | 560 | SI
| Reuniones y ceremonas sprint | 720 | SI
| Elaboración de demos para personal directivo | 800 | SI
| Soporte a puesta en PRE / PRO | 360 | SI
Mejoras | Gestión Calidad Entrega (OCA) | 360 | SI
| Gestión Validación Entrega (SVE) | 280 | SI
| Gestión Plan Lanzamiento Versión (PLV) | 280 | SI
| Elaboración del Plan de Lanzamiento (PID) de Versión para Sistemas | 120 | SI
Calidad | Preparación de pruebas y datos | 426.25 | SI | Requeridas por cambio de alcance
| Verificación del despliegue PRE / PRO | 541.25 | SI | Requeridas por cambio de alcance
| Ejecución de pruebas de sistema | 480 | SI | Requeridas por cambio de alcance
| Documentación de resultado de pruebas | 240 | SI | Requeridas por cambio de alcance
Documentación | Documentación de cierre de versión | 240 | SI
| Cierre de proyecto | 280 | SI
5687.5
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Todo lo relación con la metodogía SAS: reuniones, checkpoints, demos

## Evaluación de riesgos
Riesgo identificado | Efecto sobre la estimación | Probabilidad
Alcance de migración | Alto | Medio
Responsabilidades Hoja de seguimiento | Medio | Bajo
Desconocimiento origen migración | Alto | Alto
Estrategia integración frontal legacy | Medio | Medio
Definición flujo autenticación/autorización | Alto | Alto
Actualmente CDN en desarrollo | Bajo | Medio