## Arranque Solución
Bloque a estimar | Mejoras / Entregas | JP | AF/ET | AP | P | TOTAL | HBS | Procede (SI / NO) | Observaciones
Gestión y reuniones | Reuniones de kick off y lanzamiento | 35 |  |  |  | 35 | 140 | SI | Reuniones kickoff equipo interno Reuniones con SAS Reuniones con equipos de interdependencias Reuniones internas con diferentes partes del equipo
| Montaje de los entornos de desarrollo / Azure |  | 50 |  |  | 50 | 200 | SI | Aprovisionamiento de infra (wls / oradb / event bus / liberty / kubernetes)
| Formación al equipo para las tecnologías a utilizar |  | 80 |  |  | 80 | 320 | SI | Vite, event bus, …
| Refinamiento de la estimacińo de las fases de construcción e implantación |  | 24 |  |  | 24 | 96 | SI | Creación de Mejoras, HU, Sprints, Refinamientos, Definición de criterios de aceptación, Spikes necesarias, Definición de flujos de trabajo, Reuniones de consolidación del proyecto.
Establecimiento de la situación de partida | Solicitud de información de logs, volumetrías, etc |  | 15 |  |  | 15 | 60 | SI | Validación estado entorno
| Procesamiento de la información obtenida |  |  | 20 |  | 20 | 61.25 | SI | Análisis
Elaboración del diseño de la solución | Diagrama conceptual del sistema |  | 24 |  |  | 24 | 96 | SI | Cambios en el diagrama conceptual actual
| Identificación y documentación de subsistemas |  | 12 |  |  | 12 | 48 | SI | Nuevos subsistemas
| Diagrama de componente |  | 10 |  |  | 10 | 40 | SI | Nuevos componentes
| Identificación de nuevos componentes |  | 10 |  |  | 10 | 40 | SI
| Reuniones de refinamiento con arquitectura |  | 16 |  |  | 16 | 64 | SI | Validación y refinamiento
| Identificación de procesos en segundo plano |  |  |  |  | 0 | 0 | NO
| Identificación de informes |  | 25 |  |  | 25 | 100 | SI | Formato, identificación, mensajería
| Definición de componentes |  | 24 |  |  | 24 | 96 | SI | Descrlipción de nuevos componentes y comunicación
| Establecimiento de estándares de intercambio de datos (OTI) |  | 52 |  |  | 52 | 208 | SI | Fhir, versión, dependencias
| Identificación de servicios consumidos |  | 32 |  |  | 32 | 128 | SI | Análisis, definición, identificación
| Identificación de servicios expuestos |  | 32 |  |  | 32 | 128 | SI | Análisis, definición, identificación
| Toma de decisiones clave (ADR) |  | 48 |  |  | 48 | 192 | SI | Estandar de integración legacy, flujo de autenticación, microprofile…
| Definición de las pruebas necesarias durante la fase de construcción e implementación |  | 22 |  |  | 22 | 88 | SI
| Definición del modelo de observabilidad del sistema |  | 24 |  |  | 24 | 96 | SI | Para nuevos componentes basados en la arquitectura de referencia
Gestión UX/UI | Esquema de componentes |  | 20 |  |  | 20 | 80 | SI
| Esquema de pantallas |  | 20 |  |  | 20 | 80 | SI | Diseño de las diferentes pantallas. Generación de mockups. Revisión de usabilidad. Reuniones con funcionales para definir.
| Prototipados de pantallas |  | 60 |  |  | 60 | 240 | SI | Diseño de las diferentes pantallas. Generación de mockups. Revisión de usabilidad. Reuniones con funcionales para definir.
| Identifacacion de componentes web |  | 10 | 20 |  | 30 | 101.25 | SI
| Reuniones de refinamiento con arquitectura |  | 16 |  |  | 16 | 64 | SI
Migraciones de datos | Identificación de los modelos de partida y de destino |  | 24 |  |  | 24 | 96 | SI | Incertidumbre en origen
| Definición de la estrategia de migración |  | 40 |  |  | 40 | 160 | SI | Suceptible a detección de problemas
| Reuiones de refinamiento para decidir la estrategia de migración |  | 32 |  |  | 32 | 128 | SI | Reuniones CTI/HSAP y problemas de salud
Definición del modelo de seguridad | Documentación relativa a segurida de servicios y roles de usuario |  | 30 |  |  | 30 | 120 | SI | Falta definición de flujo estandar
Pruebas de concepto | Cualquier prueba de concepto que se estime necesaria realizar |  | 50 |  |  | 50 | 200 | SI | Prueba de concepto para estandarizar integración legacy / wc
Estimaciones | Estimación fase de construcción |  | 20 |  |  | 20 | 80 | SI
| Estimación fase de implantación |  | 20 |  |  | 20 | 80 | SI
[6 empty] | 917 | 3630.5
TOTAL | 22459.1875
Meses (canal 800) | 28.074
Meses (canal 1000) | 22.4592
Meses (canal 1500) | 14.9728

## Construcción de la solución
En esta fase hacemos una división aproximada en sprint de cuánto nos va a llevar el trabajo. Para simplificar, vamos a intentar trabajar con "mejoras" y para hacerlo más sencillo, establecer esas mejoras a lo sumo en 2 sprints. Idealmente, siempre bajo un sólo sprint.De esta forma simplificamos la gestión de código y podemos tener productos "demostrables" al final de cada uno de los sprints
Bloque a estimar | Mejoras / Entregas | JP | AF/ET | AP | P | TOTAL | HBS | Procede (SI / NO) | Observaciones
Gestión y reuniones | % Gestión interna | 200 |  |  |  | 200 | 800 | SI | Gestión de equipo, prioridades, reuniones…
| Reuniones y ceremonas sprint | 150 |  |  |  | 150 | 600 | SI | Planning, retrospective, review, refinamiento…
| Kickoff DGT | 40 |  |  |  | 40 | 160 | SI | Documentación y reuniones CTI
| Seguimiento con ARQ | 60 |  |  |  | 60 | 240 | SI
Mejoras | Adaptación a sistema centralizado | 20 | 160 | 120 | 50 | 350 | 1218.75 | SI | Actualmente distribuido
| Adaptación ambito asistencial | 15 | 120 | 40 | 50 | 225 | 793.75 | SI | Actualmente hospitalización
| Componente wrapper legacy |  | 80 | 30 |  | 110 | 411.875 | SI | Conversión de ECC legacy a WC con capability isolated
| Componente ecc app |  | 40 | 40 |  | 80 | 282.5 | SI | Componente integración “app-shell-microfrontend”
| Autenticación |  | 40 | 50 |  | 90 | 313.125 | SI | Pendiente flujo estandar
| Autorización |  | 20 | 50 | 20 | 90 | 285.625 | SI | Pendiente flujo estandar
| Diagnósticos activos |  | 160 | 160 | 100 | 420 | 1392.5 | SI | Funcionalidad nueva
| Hoja de seguimiento de enfermería |  | 30 | 120 | 170 | 320 | 933.75 | SI
| Diagnósticos. Adaptación a primaria |  | 10 | 50 | 100 | 160 | 455.625 | SI
| Cuestionarios. Adaptación a primaria |  |  | 30 | 55 | 85 | 236.25 | SI
| Valoración. Adaptación a primaria |  | 35 | 15 | 42 | 92 | 296.1875 | SI
| Agenda |  | 160 | 100 | 200 | 460 | 1471.25 | SI | Agenda actual no se ajusta a las necesidades de primaria
| Integración constantes |  | 20 | 50 | 60 | 130 | 390.625 | SI | Funcionalidad nueva
| Cuestionarios/diagnósticos sugeridos |  | 30 | 40 | 30 | 100 | 321.25 | SI
| Resumen de Cuidados. Adaptación de informes |  | 25 | 30 | 30 | 85 | 270.625 | SI
| Integración informes con ECU |  | 20 | 60 | 20 | 100 | 316.25 | SI
| Migración de activos (diagnósticos) |  | 60 | 100 | 40 | 200 | 651.25 | SI | Incertidumbre en origen
Calidad | Funcionales |  | 20 |  |  | 20 | 80 | SI
| Integración |  | 20 |  |  | 20 | 80 | SI
| Sistema |  | 15 |  |  | 15 | 60 | SI
| Carga |  | 20 |  |  | 20 | 80 | SI
| Estabilidad |  | 10 |  |  | 10 | 40 | SI
Documentación | Usuario |  | 80 |  |  | 80 | 320 | SI
| Implantación |  | 40 |  |  | 40 | 160 | SI
| Refinamiento de documentos de arquitectura y componentes |  | 20 |  |  | 20 | 80 | SI
Entornos | Montaje entornos desarrollo |  | 40 |  |  | 40 | 160 | SI
| Verificación de entornos PRE/PRO |  | 60 |  |  | 60 | 240 | SI
[6 empty] | 3872 | 13141.1875
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Todo lo relación con la metodogía SAS: reuniones, checkpoints, demos

## Implantación
En esta fase calculamos la cantidad de veces que vamos a desplegar en los entornos de PRE / PRO
Bloque a estimar | Mejoras / Entregas | JP | AF/ET | AP | P/TS | TOTAL | HBS | Procede (SI / NO) | Observaciones
Gestión y reuniones | % Gestión interna | 40 | 100 |  |  | 140 | 560 | SI
| Reuniones y ceremonas sprint | 60 | 120 |  |  | 180 | 720 | SI
| Elaboración de demos para personal directivo | 100 | 100 |  |  | 200 | 800 | SI
| Soporte a puesta en PRE / PRO | 60 | 30 |  |  | 90 | 360 | SI
Mejoras | Gestión Calidad Entrega (OCA) | 60 | 30 |  |  | 90 | 360 | SI
| Gestión Validación Entrega (SVE) | 60 | 10 |  |  | 70 | 280 | SI
| Gestión Plan Lanzamiento Versión (PLV) | 60 | 10 |  |  | 70 | 280 | SI
| Elaboración del Plan de Lanzamiento (PID) de Versión para Sistemas | 30 |  |  |  | 30 | 120 | SI
Calidad | Preparación de pruebas y datos | 10 | 20 | 100 |  | 130 | 426.25 | SI | Requeridas por cambio de alcance
| Verificación del despliegue PRE / PRO | 40 | 80 | 20 |  | 140 | 541.25 | SI | Requeridas por cambio de alcance
| Ejecución de pruebas de sistema | 20 | 100 |  |  | 120 | 480 | SI | Requeridas por cambio de alcance
| Documentación de resultado de pruebas | 10 | 50 |  |  | 60 | 240 | SI | Requeridas por cambio de alcance
Documentación | Documentación de cierre de versión | 40 | 20 |  |  | 60 | 240 | SI
| Cierre de proyecto | 60 | 10 |  |  | 70 | 280 | SI
[6 empty] | 1450 | 5687.5
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Todo lo relación con la metodogía SAS: reuniones, checkpoints, demos

## Evaluación de riesgos
Riesgo identificado | Efecto sobre la estimación | Probabilidad
Alcance de migración | Alto | Medio
Responsabilidades Hoja de seguimiento | Medio | Bajo
Desconocimiento origen migración | Alto | Alto
Estrategia integración frontal legacy | Medio | Medio
Definición flujo autenticación/autorización | Alto | Alto
Actualmente CDN en desarrollo | Bajo | Medio